## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Study and Analysis | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 12
Data Collection | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 13
Implementation | 2024-09-01 | 2024-10-06 | 35
Testing | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 16
Documentation | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 7
Review | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 8
Presentation | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 10